COSUD — ACSI

Programme de reprise — Registre d’arrivée août
209 courriers (tous types) — Commission DG

Période d’exécution : samedi, dimanche et lundi
Périmètre : factures, MAD, autres courriers — puis dettes & moratoires

1. Objectif

Saisir dans COSUD l’ensemble des 209 courriers d’arrivée du registre d’août (factures, MAD, lettres, demandes et autres), sous forme de commission constituée par le Directeur Général, afin de démarrer l’exploitation courante avec une base à jour.

Priorité 1 : enregistrer les 209 courriers (registre complet).

Priorité 2 : consolider dettes fournisseurs / prestataires.

Priorité 3 : moratoires — uniquement après les factures saisies.

2. Cadence sur 3 jours

Volume : 209 courriers ÷ 3 jours ≈ 70 courriers / jour pour la commission. Avec 5 personnes : ≈ 14 saisies / personne / jour.

| Jour | Objectif collectif | Focus |
| --- | --- | --- |
| Samedi | ~70 courriers | Briefing, tri des piles, démarrage intensif, référentiel |
| Dimanche | ~70 courriers | Volume — viser la fin des factures et MAD |
| Lundi | ~69 + contrôle | Finir le reste, contrôle qualité, dettes si temps |

3. Composition de la commission

| Personne | Rôle métier | Focus saisie reprise |
| --- | --- | --- |
| Mme Taty | Secrétaire DG — responsable factures / prestataires | Pile FACTURES + référentiel fournisseurs / prestataires |
| Mme Eleni | Secrétaire DG — responsable suivi des dépenses | Pile MAD (+ appui factures si besoin) |
| Mme Mireille | Secrétaire DG — autres courriers | Pile AUTRES (hors MAD et facture prestataire) |
| Mme Lydia | Trésorière auprès de l’Agent comptable | Renfort FACTURES / MAD (volume) |
| Mme Lebanitou | Agent comptable | Renfort FACTURES / MAD (volume) |

Accompagnement technique COSUD : coordination, pointage Excel, déblocage (doublons, scans, fiches manquantes) — pas une 6ᵉ file de saisie sauf besoin.

4. Tri du registre en 3 piles (samedi matin)

Avant toute saisie, découper physiquement ou sur Excel les 209 courriers :

| Pile | Contenu | Pilote | Renfort |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Factures | Type facture / prestataire | Mme Taty | Mme Lydia, Mme Lebanitou |
| 2 — MAD | MAD / états de besoins | Mme Eleni | Mme Lydia / Lebanitou si dispo |
| 3 — Autres | Lettres, demandes, etc. | Mme Mireille | Appui ½ journée si pile très grosse |

Règle anti-doublon : une plage de n° de registre (ou une pile) = une personne. Personne ne saisit la plage d’un autre.

5. Référentiel fournisseurs / prestataires (critique)

Depuis la mise en place du référentiel COSUD, une facture ne peut être enregistrée sans choisir une fiche fournisseur / prestataire / partenaire active.

Dès qu’une facture concerne un fournisseur absent du référentiel : file d’attente chez Mme Taty (1–2 min).

Mme Taty crée la fiche (nom, type, téléphone, e-mail si connu).

La secrétaire reprend immédiatement la saisie du courrier.

Sans ce poste « référentiel », toute la pile Factures s’arrête. C’est le principal goulot des 3 jours.

6. Mode opératoire par courrier

Identifier le type (facture / MAD / autre).

Saisir le courrier arrivée dans COSUD : n° registre, dates, objet, expéditeur, scan(s).

Si FACTURE : choisir le fournisseur dans le référentiel + montant + téléphone + service demandeur.

Si MAD : renseigner les champs demandés (émetteur, service, montant le cas échéant).

Cocher sur la checklist : « saisi ».

Pendant la saisie de masse : ne pas lancer les moratoires ni forcer tout le circuit paiement (sauf consigne contraire du DG). Objectif = registre complet dans COSUD.

7. Planning détaillé

7.1 Samedi — démarrage + volume

20–30 min : briefing commission + attribution des piles / plages de n°.

Tri registre août → 3 piles (Factures / MAD / Autres).

Ouverture checklist Excel partagée (voir § 8).

Saisie intensive (~70). Mme Taty gère le référentiel au fil de l’eau.

Fin de journée (15 min) : pointage — saisis / restants / bloqués.

7.2 Dimanche — volume

Même organisation (~70).

Objectif : terminer si possible les piles Factures et MAD.

Mme Taty : rattrapage fiches + contrôle rapide des factures déjà saisies.

7.3 Lundi — finition + qualité

Finir le reste (~69), surtout pile Autres.

1–2 h de contrôle croisé : n° = papier, scan présent, montant facture, fournisseur.

Si le DG exige dettes / moratoires le lundi : Mme Taty + Mme Eleni après registre factures OK ; Mme Lydia / Mme Lebanitou en appui lecture montants. Pas de moratoire avant dettes cohérentes.

8. Checklist Excel (colonnes recommandées)

Une ligne = un courrier du registre papier d’août.

| Colonne | Utilité |
| --- | --- |
| N° registre | Identifiant papier / COSUD |
| Date réception | Contrôle |
| Type | facture / MAD / autre |
| Expéditeur / fournisseur | Libellé |
| Objet | Résumé |
| Montant | Obligatoire si facture |
| Téléphone | Obligatoire facture / demande (SMS) |
| Payé ? / Reliquat ? | Aide dettes après saisie |
| Scan OK | Oui / Non |
| Secrétaire | Qui saisit |
| Statut COSUD | à saisir → saisi → contrôlé |
| Bloquant | ex. fournisseur absent, scan manquant |

9. Dettes et moratoires (après le registre)

Les modules dettes et moratoires s’appuient sur les factures saisies. Ordre obligatoire :

Terminer la saisie des factures d’août.

Vérifier le cumul des dettes (Mme Taty — suivi factures / dettes).

Créer les plans de moratoire uniquement pour les fournisseurs avec dette > 0 (instruction DG, échéances) — Mme Taty / circuit DG selon procédures COSUD.

Ne pas créer de moratoire pendant que les 209 ne sont pas encore dans COSUD : risque de dette fausse.

10. Message à lire à la commission (samedi)

« Nous avons 3 jours pour saisir les 209 arrivées d’août, tous types. Chacun a sa pile : Taty = factures + référentiel ; Eleni = MAD ; Mireille = les autres courriers ; Lydia et Lebanitou = renfort factures/MAD. Scan obligatoire. Pour une facture, le fournisseur se choisit dans le référentiel, pas en saisie libre. On ne crée pas les moratoires pendant la saisie : d’abord le registre complet dans COSUD. »

11. Points d’attention

Doublons de n° registre : COSUD refuse — respecter les plages.

Facture sans fiche référentiel : bloqué jusqu’à création par Mme Taty.

Téléphone obligatoire sur facture / demande (notifications SMS possibles).

Factures déjà soldées : saisir pour le registre ; ne pas les compter en dette ouverte sans consigne métier claire.

Contrôle qualité lundi : échantillon minimum 1 courrier sur 10.

12. Résultat attendu en fin de lundi

209 courriers d’août présents dans le registre d’arrivée COSUD.

Factures liées au référentiel fournisseurs / prestataires.

Checklist Excel à jour (statut « saisi » / « contrôlé »).

Liste des éventuels restes / bloquants pour J+1 (scans manquants, etc.).

Base prête pour analyse dettes puis moratoires.

Document COSUD / ACSI — Programme opérationnel de reprise registre août — Commission DG.